## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS - Release | 07-01-2023 | 08-01-2023 | 07-01-2023
Design | 08-01-2023 | 08-01-2023 | 08-01-2023
Coding | 09-01-2023
UT Plan | 2023-01-12 | 17-01-2023 | 12-01-2023
UT | 2023-01-12 | 17-01-2023 | 12-01-2023
IT Plan | 2023-01-13 | 16-01-2023 | 13-01-2023
IT | 2023-01-13 | 16-01-2023 | 13-01-2023
TOOLS | 2023-01-13 | 18-01-2023 | 13-01-2023
Sprint Demo | 2023-01-15